## Slide 1
QUADRO POR EQUIPAMENTO — LIBERAÇÃO DOS CIRCUITOS
Recuperação Sistema de Grãos — Sinop 2026 (R.0) • atividades pequenas suprimidas
📷 ÁREA PARA A FOTO
Insira aqui a foto do sistema (Inserir ▸ Imagem) e ajuste sobre esta área
Sugestão de rótulos sobre a foto: EL-F · CT-03 · EL-E · Duto · CT-04 + fluxo alimentação (verde) / descarga (vermelho)
LIBERAÇÃO POR EQUIPAMENTO
EL-E
✖ Danificado — fora da safra
CT-04
Qua 17/06 19:00
EL-F
Qui 18/06 11:00
Duto
Sex 19/06 01:00
CT-03
Sáb 20/06 07:00
🌽 RECEBIMENTO DE MILHO — LIBERADO EM
Sáb 20/06 · 07:00
CT-03
Correia principal (alim. + descarga)
23 serviços · 90 h
Reforma estrutural – 16 módulos (60 h)
Revisão motorredutores A e B (48 h)
Roletes de carga – 270 un (40 h)
Sensores / PT100 / desalinh. (40 h)
Emenda de cabos elétricos (36 h)
★ Passagem + emenda a quente da correia
LIBERAÇÃO Sáb 20/06 07:00
CT-04
Correia de descarga (via Duto)
8 serviços · 30 h
Corte + novo trecho 15 m (18 h)
Emborrachamento tambor retorno (10 h)
Chegada rolamentos / mancais (12 h)
★ Emenda de 15 m da correia (12 h)
LIBERAÇÃO Qua 17/06 19:00
EL-F
Elevador de alimentação
2 serviços · 40 h
Substituir 30 canecas (18 h)
★ Revestimento dutos – Rhynoride (36 h)
LIBERAÇÃO Qui 18/06 11:00
Duto
Transferência CT-03 → CT-04
1 serviço · 36 h
★ Duto da CT-03 para a CT-04 (36 h)
LIBERAÇÃO Sex 19/06 01:00
EL-E
Elevador de descarga
danificado
Danificado na ocorrência
NÃO requerido p/ a safra (milho)
✖ Fora do escopo — recuperar depois
LIBERAÇÃO FORA DE ESCOPO
ALIMENTAÇÃO (EL-F→CT-03): Sáb 20/06 07:00
DESCARGA (Duto→CT-04): Sex 19/06 01:00 (EL-E fora da safra)