## Slide 1
🏭 INPASA • APRESENTAÇÃO À DIRETORIA
Plano de Substituição de
Correias Transportadoras
Status do programa e cronograma de regularização por unidade
Nova Mutum • Sinop • Sidrolândia • Balsas
Gestão de Manutenção Industrial | Data de referência: 02/07/2026

## Slide 2
A PERGUNTA DA DIRETORIA
Quando cada unidade estará regularizada?
Programa 100% regularizado até 10/10/2026 | 43 correias no plano • 2 já substituídas • 10 urgentes (≤30 dias) • ⚠ 1 vencida
NVM
Nova Mutum
REGULARIZADA EM
10/10/2026
São 15 esteiras no plano. A última será concluída em 10/10/2026 — data de regularização da unidade.
⚠ 1 vencida (atrasada)
SNP
Sinop
REGULARIZADA EM
30/09/2026
São 21 esteiras no plano; 1 já substituída. A última será concluída em 30/09/2026.
SDL
Sidrolândia
REGULARIZADA EM
30/09/2026
São 2 esteiras no plano. Ambas concluídas até 30/09/2026 — unidade regularizada nessa data.
BLS
Balsas
REGULARIZADA EM
30/09/2026
São 4 esteiras + 1 sobressalente em estoque; 1 já substituída. Última em 30/09/2026.
INPASA • Plano de Substituição de Correias Transportadoras • 2026
2

## Slide 3
LINHA DO TEMPO
Marcos de regularização (jul → out/2026)
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
HOJE
NVM
15 correias
10/10/2026
SNP
21 correias
30/09/2026
SDL
2 correias
30/09/2026
BLS
5 correias
30/09/2026
Conclusão do programa: 10/10/2026 (última correia — Nova Mutum / DDGS).
INPASA • Plano de Substituição de Correias Transportadoras • 2026
3

## Slide 4
VISÃO CONSOLIDADA
Resumo executivo por unidade
Unidade
Correias
no plano
Já
substituídas
Em
execução
Próxima
substituição
Regularização
(última)
Alerta
Nova Mutum (NVM)
15
0
15
09/05/2026
10/10/2026
1 vencida
Sinop (SNP)
21
1
20
17/07/2026
30/09/2026
5 urgentes
Sidrolândia (SDL)
2
0
2
17/07/2026
30/09/2026
1 urgentes
Balsas (BLS)
5
1
4
17/07/2026
30/09/2026
3 urgentes
TOTAL (4 unidades)
43
2
41
—
10/10/2026
1 venc / 10 urg
INPASA • Plano de Substituição de Correias Transportadoras • 2026
4

## Slide 5
DECISÃO
Pontos de atenção e próximos passos
⚠ Riscos / prioridades
• NVM: 1 correia VENCIDA (atrasada desde 09/05/2026) — regularizar imediatamente.
• 10 correias urgentes (≤30 dias), concentradas em 17/07 e 01/08 — biomassa (SNP), DDGS (SDL/BLS).
• Áreas de biomassa e grãos: maior exposição a incêndio por atrito (rolete/correia).
• Conclusão do programa depende de NVM (última em 10/10/2026).
✓ Próximos passos
• Priorizar a correia vencida de NVM e as urgentes de 17/07 nesta semana.
• Confirmar disponibilidade de correia antichama e mão de obra para o pico de set/2026.
• Reportar avanço quinzenal por unidade (esteiras concluídas x plano).
• Antecipar itens de NVM para fechar o programa antes de 10/10/2026, se possível.
INPASA • Plano de Substituição de Correias Transportadoras • 2026
5