## Matriz de Risco
MATRIZ DE RISCO — Transportadores por área (grãos, torres, caldeira, destilaria)
INPASA — Manutenção & Automação ¦ Probabilidade/Severidade: Baixa/Média/Alta/Muito Alta ¦ Risco: CRÍTICO > ALTO > MÉDIO > BAIXO
Unidade | Área | Sistema / Equipamento | Cenário de risco | Causa raiz | Probabilidade | Severidade | Nível de risco | Controles existentes | Ações recomendadas | Norma | Prioridade | Responsável | Prazo | Status
SNP | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
SNP | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
SNP | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
SNP | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
SNP | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
MTU | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
MTU | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
MTU | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
MTU | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
MTU | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
DRD | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
DRD | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
DRD | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
DRD | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
DRD | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
SDR | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
SDR | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
SDR | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
SDR | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
SDR | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
BLS | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
BLS | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
BLS | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
BLS | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
BLS | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
LEM | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
LEM | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
LEM | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
LEM | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
LEM | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
LRL | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
LRL | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
LRL | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
LRL | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
LRL | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente
SPD | Grãos | Elevadores de canecas e correias transportadoras | Incêndio por atrito (rolete/polia travando) | Rolete/mancal travando + correia não-antichama; inspeção visual insuficiente | Alta | Alta | CRÍTICO | Termometria de silo; detecção de patinagem parcial | Detecção de patinagem (zero-speed) + temp. de mancal online no PLC com parada segura; correia antichama | NR-12; NFPA 61 | Crítica |  |  | Pendente
SPD | Grãos | Elevadores, chutes e pontos de transferência | Explosão/incêndio de poeira combustível | Acúmulo de poeira + fonte de ignição (atrito/fagulha); housekeeping deficiente | Média | Muito Alta | CRÍTICO | Limpeza manual periódica | Despoeiramento/housekeeping; detecção de fagulha nos chutes; alívio/contenção de explosão | NFPA 61/654; NR-12 | Crítica |  |  | Pendente
SPD | Torres | Recheio (fill) da torre de resfriamento | Ignição do recheio durante manutenção | Respingo de solda cai no recheio em trabalho a quente sem barreira | Média | Alta | ALTO | Permissão de trabalho (com falhas) | PT de trabalho a quente com vigia de fogo, isolamento e proteção do recheio; auditoria das PTs | NR-23; NR-12 | Alta |  |  | Pendente
SPD | Caldeira | Transportadores de alimentação de biomassa | Incêndio nos transportadores de alimentação | Rolete/correia (mesma natureza dos grãos); material combustível | Média | Alta | ALTO | Câmera termográfica anunciando no supervisório | Detecção de patinagem + temp. de mancal + detecção de fagulha; correia antichama | NR-12; NR-13 | Alta |  |  | Pendente
SPD | Destilaria | Transportadores/áreas classificadas | Vazamento/ignição em atmosfera explosiva | Falha de equipamento em área classificada (Ex) | Baixa | Muito Alta | MÉDIO | Controle mais maduro; equipamentos Ex | Manter conformidade Ex (IEC 60079); inspeção e plano de calibração | IEC 60079 | Média |  |  | Pendente

## Checklist Fase 0
CHECKLIST DE LEVANTAMENTO DE CAMPO — FASE 0 (inventário de instrumentação dos transportadores)
Preencher em campo por equipamento (elevador/correia). Colunas Sim/Não/N/A com lista suspensa. Objetivo: mapear gaps de patinagem, temperatura de mancal e detecção de fagulha.
ID | Unidade | Área | TAG do equipamento | Tipo | Detecção de patinagem | Sensor temp. de mancal | Detecção de fagulha | Sensor de alinhamento | Correia antichama | Parada de emerg. (cabo) | Integrado ao PLC/SCADA | Estado de conservação | Ação requerida | Prioridade | Inspetor | Data
1 | SNP
2 | SNP
3 | SNP
4 | SNP
5 | SNP
6 | SNP
7 | SNP
8 | SNP
9 | SNP
10 | SNP
11 | SNP
12 | SNP
13 | MTU
14 | MTU
15 | MTU
16 | MTU
17 | MTU
18 | MTU
19 | MTU
20 | MTU
21 | MTU
22 | MTU
23 | MTU
24 | MTU
25 | DRD
26 | DRD
27 | DRD
28 | DRD
29 | DRD
30 | DRD
31 | DRD
32 | DRD
33 | DRD
34 | DRD
35 | DRD
36 | DRD
37 | SDR
38 | SDR
39 | SDR
40 | SDR
41 | SDR
42 | SDR
43 | SDR
44 | SDR
45 | SDR
46 | SDR
47 | SDR
48 | SDR
49 | BLS
50 | BLS
51 | BLS
52 | BLS
53 | BLS
54 | BLS
55 | BLS
56 | BLS
57 | BLS
58 | BLS
59 | BLS
60 | BLS
61 | LEM
62 | LEM
63 | LEM
64 | LEM
65 | LEM
66 | LEM
67 | LEM
68 | LEM
69 | LEM
70 | LEM
71 | LEM
72 | LEM
73 | LRL
74 | LRL
75 | LRL
76 | LRL
77 | LRL
78 | LRL
79 | LRL
80 | LRL
81 | LRL
82 | LRL
83 | LRL
84 | LRL
85 | SPD
86 | SPD
87 | SPD
88 | SPD
89 | SPD
90 | SPD
91 | SPD
92 | SPD
93 | SPD
94 | SPD
95 | SPD
96 | SPD